Согласовано									Согласовано								Утвержден

заместитель руководителя по социальным вопросам											приказом Управления образования

Исполнительного комитета															Исполнительного комитета

Чистопольского муниципального района											   Чистопольского муниципального района

________________________							_______________________			от «___» __марта____2010 г. № _____

Н.А.Сергеева										Л.Р.Хусаенова

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В 2010 ГОДУ

Чистопольском муниципальном районе Республики Татарстан

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов |  |  |  |  |
|  | 1.1. Рассмотрение и принятие Исполнительным комитетом постановления «Об организации дистанционного образования детей-инвалидов» | Аппарат Исполнительного комитета | Постановление Исполнительного комитета | 30.03.2010 | 15.04.2010 |
|  | 1.2.Подготовка, согласование и издание приказа Управления образования «Об организации дистанционного образования детей-инвалидов» | Управление образования МУ «Информационно-методический центр» (Н.П.Полякова) | Приказ Управления образования | 16.04.2010 | 17.04.2010 |
|  | 1.3. Предоставление методической помощи образовательным учреждениям по организации дистанционного образования детей-инвалидов | МУ «Информационно-методический центр» (Н.П.Полякова, Э.М.Маннанова) | Документы, свидетельствующие об организации дистанционного образования |  |  |
|  | 1.4. Отчеты образовательных учреждений о выполнении обязательств по организации дистанционного образования детей-инвалидов | Администрация МОУ | Отчеты МОУ | Ежеквартально до 15 числа следующего месяца | 15.01.2011 |
|  | 1.5.Анализ отчетов образовательных учреждений о выполнении обязательств по организации дистанционного образования детей-инвалидов | МУ «Информационно-методический центр» (Н.П.Полякова, Э.М.Маннанова) | Аналитический отчет МУ «ИМЦ» | В течение 10 дней после поступления отчетов | 30.01.2011 |
|  | 1.6. Представление МУ «ИМЦ» итоговых отчетов, их анализ и подготовка аналитического отчета о выполнении мероприятий по развитию дистанционного образования детей-инвалидов | Органы исполнительной власти и МУ «ИМЦ» (Н.П.Полякова, Э.М.Маннанова) | Итоговые отчеты аналитический отчет МУ «ИМЦ» | 15.12.2010 | 25.12.2010 |
|  | 2. Государственная поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |
|  | 2.1. Информирование об условиях конкурса | МУ «ИМЦ» (Н.И.Милицкова) | Публикации в средствах массовой информации | 11.01.2010 | 01.06.2010 |
|  | 2.2. Координация работ по подготовке и проведению мероприятий, указанных в перечне олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | МУ «ИМЦ» (Н.И.Милицкова) | Рекомендации, информационные материалы | 11.01.2010 | 31.08.2010 |
|  | 2.3. Проведение торжественных церемоний вручения дипломов лауреатам премии | МУ «ИМЦ» (Н.И.Милицкова) | Информационные материалы | 01.12.2010 | 31.12.2010 |
|  | 2.4. Проведение совещания с кураторами программ «Одарённые дети», организаторами олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | МУ «ИМЦ» (Н.И.Милицкова) | Материалы совещания | 01.11.2010 | 15.12.2010 |
|  | 2.5. Подготовка и представление аналитического отчета о реализации мероприятия по государственной поддержке талантливой молодежи за 2010 год | МУ «ИМЦ» (Н.И.Милицкова, Л.А.Михайлова) | Аналитический отчет | 01.11.2010 | 15.12.2010 |
|  | 3. Денежное вознаграждение за классное руководство |  |  |  |  |
|  | 3.1. Подготовка и представление отчета о достижении значений показателей эффективности использования субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений | Органы исполнительной власти; МОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | Итоговые отчеты органов исполнительной власти; сводный отчет МОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 20.01.2011 |
|  | 4. Поощрение лучших учителей |  |  |  |  |
|  | 4.1. Подготовка, согласование и издание приказа Управления образования «О реализации приоритетного национального проекта в 2010 году» | МУ «Информационно-методический центр» (Л.А.Михайлова) | Приказ Управления образования | 27.03.2010 | 05.04.2010 |
|  | 4.2. Подготовка и издание приказа МУ «Информационно-методический центр» «О методическом сопровождении проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями» | МУ «Информационно-методический центр» (Л.А.Михайлова) | приказ МУ «Информационно-методический центр» | 05.04.2010 | 06.04.2010 |
|  | 4.3. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее – конкурс) | МУ «Информационно-методический центр» (Л.А.Михайлова, Е.Е.Лачугина) | Публикации в средствах массовой информации; письма в МОУ | 28.01.2010 | 06.04.2010 |
|  | 4.4. Формирование конкурсной документации и подача заявок | МУ «Информационно-методический центр» (Л.А.Михайлова) | Публикации в средствах массовой информации; письма в МОУ | 24.03.2010 | 24.04.2010 |
|  | 4.5. Вручение почетных грамот Минобрнауки России учителям-победителям конкурса на торжественном мероприятии ко Дню Учителя | Органы исполнительной власти, Управление образования | Почетные грамоты | 28.09.2010 | 05.10.2010 |
|  | 5. Совершенствование организации школьного питания |  |  |  |  |
|  | 5.1. Подготовка приказа Управления образования «По совершенствованию организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений» | Управление образования (Г.Р.Бакирова, Л.А.Дорофеева) | Приказ Управления образования | 01.04.2010 | 01.05.2010 |
|  | 5.2. Представление итоговых отчетов о реализации приказа по совершенствованию организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений в 2010 году | Управление образования (Г.Р.Бакирова, Л.А.Дорофеева) | Итоговые отчеты | 15.12.2010 | 25.12.2010 |
|  | 5.13. Анализ ежеквартальной и годовой отчетности | Управление образования (Г.Р.Бакирова, Л.А.Дорофеева) | Сводные таблицы и комментарии к ним | В течение 10 дней после поступления отчетов | По истечении 10 дней после поступления отчетов |
|  | 6. Организационно-аналитическое сопровождение мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» |  |  |  |  |
|  | 6.1. Подготовка и проведение организационно-аналитических мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2010 году | Управление образования МУ «Информационно-методический центр» (Л.А.Михайлова) | Сетевой график Планы и отчёты | 10.02.2010 | 31.12.2010 |
|  | 6.2. Представление отчетной документации по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2010 году в Министерство образования и науки РТ | МУ «Информационно-методический центр» (Л.А.Михайлова) | Отчеты | 15.09.2010 | 25.09.2010 |